# Relatório Parcial de Iniciação Científica (IC)

Atualização de Cronograma e Mapeamento Técnico de Lacunas

Projeto: Aplicação de Algoritmos de Inteligência Artificial para Resolução de Problemas Climáticos

Professor Orientador: Prof. Gustavo Siqueira Vinhal

Aluna: Bárbara Letícia Mota Godoy

Data deste relatório: 25 de junho de 2026

Relatório de referência: Relatório Parcial de Iniciação Científica, emitido em 12/12/2025 (SENAI/FIEG).

# 1. Contextualização

Este documento atualiza o Relatório Parcial de Iniciação Científica de 12/12/2025, referente ao projeto “Aplicação de Algoritmos de Inteligência Artificial para Resolução de Problemas Climáticos”. O relatório anterior estabeleceu o cronograma original para o primeiro semestre de 2026 (janeiro a maio), com a fase de Confecção de Artigos prevista para fevereiro, março e abril de 2026.

Atualmente (junho de 2026), a pesquisa encontra-se na fase de Confecção de Artigos, com atraso em relação ao planejamento original. Este relatório tem três objetivos: (i) descrever o que foi construído e testado ao longo do semestre; (ii) mapear, com base no código-fonte e nos notebooks existentes, o que ainda precisa ser evoluído para atender ao escopo do projeto e validar cientificamente a pesquisa; e (iii) apresentar um cronograma atualizado, estendido ao segundo semestre de 2026, incorporando uma fase de mapeamento e uma fase pós-mapeamento dedicada ao fechamento dessas lacunas.

# 2. Atividades Desenvolvidas no Semestre

O semestre foi dedicado à construção da base técnica do projeto: estruturação do repositório de código, implementação dos módulos de cada algoritmo previsto na metodologia original, criação dos notebooks de análise e desenvolvimento de um dashboard interativo. A avaliação a seguir foi feita a partir da leitura direta do código-fonte e do estado de execução dos notebooks na pasta do projeto.

## 2.1 Estrutura de Código e Módulos Implementados

Foram implementados módulos Python para todas as cinco categorias de algoritmos previstas no projeto original (Regressão Linear, Classificação k-NN, Classificação por Árvore de Decisão, Agrupamento K-Means e Redes Neurais LSTM), além dos módulos de geração/pré-processamento de dados, visualização e um dashboard interativo. O quadro abaixo resume cada módulo:

| Módulo | Arquivo | Descrição técnica | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Geração de Dados Climáticos | src/data/generate_data.py | Gerador de série sintética diária (1974–2024) calibrada com parâmetros mensais históricos do Cerrado Goiano (referência INMET, estação A002 – Goiânia); inclui tendência de aquecimento (+0,025°C/ano) e injeção controlada de 2% de valores faltantes. | Implementado |
| Pré-processamento | src/data/preprocessor.py | Interpolação temporal de lacunas; engenharia de atributos (componentes sazonais seno/cosseno, amplitude térmica, chuva acumulada em 7 dias, média móvel de 30 dias, indicador de estação seca); normalização (MinMax/StandardScaler); construção de sequências para a LSTM. | Implementado |
| Regressão Linear | src/models/regression.py | LinearRegression/Ridge para prever temp_max; divisão treino/teste 80/20 sem embaralhamento (preserva ordem temporal); métricas MAE, MSE, RMSE e R². | Implementado |
| Classificação – k-NN | src/models/classification.py | K-Nearest Neighbors (distância euclidiana, pesos por distância) para identificar risco de onda de calor (temp_max ≥ 35°C e umidade < 40%); avaliação por classification report, matriz de confusão e AUC-ROC. | Implementado |
| Classificação – Árvore de Decisão | src/models/classification.py | DecisionTreeClassifier para risco de incêndio, com regras de decisão interpretáveis (export_text) e importância de atributos (Gini). | Implementado |
| Agrupamento – K-Means | src/models/clustering.py | Busca do k ótimo (inércia + silhueta); treinamento final com 4 clusters nomeados (Chuvoso-Quente, Seco-Crítico, Seco-Ameno, Transição); métricas Silhouette e Davies-Bouldin; centróides analisados via PCA. | Implementado |
| Redes Neurais – LSTM | src/models/lstm_model.py | Arquitetura com 2 camadas LSTM (64/32 unidades) + BatchNormalization + Dropout + Dense; callbacks de EarlyStopping, ReduceLROnPlateau e ModelCheckpoint; avaliação por MAE, RMSE e R². | Implementado |
| Visualizações | src/visualization/plots.py | Funções reutilizáveis em Matplotlib/Seaborn (tendência, matriz de confusão) e Plotly (série temporal, climatologia mensal, real vs. predito). | Implementado |
| Dashboard Interativo | dashboard/app.py | Aplicação Streamlit com 5 páginas: Visão Geral, Tendências, Eventos Extremos, Modelos de IA e Perfis Sazonais; inclui simuladores manuais de risco de onda de calor e de incêndio. | Interface implementada; depende de modelos treinados e persistidos para a página “Modelos de IA” |

## 2.2 Status de Execução e Testes (Notebooks)

Os cinco notebooks previstos (um por etapa analítica) foram criados com a estrutura completa de seções, células e títulos descritivos. No entanto, a verificação do estado de execução de cada notebook mostra que a maior parte ainda não foi efetivamente rodada de ponta a ponta:

| Notebook | Células de código | Células executadas | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_EDA.ipynb | 12 | 0 | Estrutura completa (8 seções: tendência, sazonalidade, correlação, eventos extremos, boxplots e conclusões), porém nenhuma célula foi executada – sem resultados gerados. |
| 02_regressao_linear.ipynb | 9 | 2 | Execução iniciada (preparação dos dados e treinamento); visualização Real vs. Predito, importância de atributos e análise de resíduos ainda não executadas. |
| 03_classificacao.ipynb | 11 | 1 | Execução iniciada; treinamento, validação e avaliação dos modelos k-NN e Árvore de Decisão ainda pendentes. |
| 04_kmeans_clustering.ipynb | 8 | 0 | Estrutura completa (seleção de k, treinamento, PCA, interpretação dos perfis); nenhuma célula executada. |
| 05_lstm_previsao.ipynb | 8 | 0 | Estrutura completa; nenhuma célula executada – etapa de maior custo computacional do projeto, ainda não iniciada. |

Adicionalmente, observou-se que as pastas data/ e outputs/ do projeto estão vazias: nenhum dataset (bruto ou processado) e nenhum modelo treinado (.pkl ou .keras) foi persistido até o momento. Isso confirma que a fase de execução e validação efetiva dos modelos ainda não foi concluída, mesmo com os módulos de código já implementados.

## 2.3 Dashboard Interativo

Foi desenvolvida uma aplicação Streamlit (dashboard/app.py) com cinco páginas: Visão Geral (KPIs e séries temporais), Tendências (temperatura, precipitação e umidade ao longo de 50 anos), Eventos Extremos (ondas de calor e incêndio), Modelos de IA (descrição dos modelos e simuladores manuais de risco) e Perfis Sazonais (mapas de calor e boxplots). A interface está funcionalmente completa, mas a página “Modelos de IA” depende de modelos treinados e salvos em outputs/models/, pasta atualmente vazia – ou seja, o dashboard ainda não pode ser validado com resultados reais dos modelos preditivos.

# 3. Mapeamento de Lacunas para Atender o Escopo e Validar a Pesquisa

Com base no levantamento acima, a tabela a seguir mapeia, para cada frente do projeto, a situação atual e o que ainda precisa ser evoluído para que o escopo original seja atendido e a pesquisa possa ser cientificamente validada:

| Frente | Situação Atual | Pendência para Atender o Escopo / Validar a Pesquisa |
| --- | --- | --- |
| 1. Dados | Gerador sintético implementado e calibrado com parâmetros históricos do Cerrado, mas não confrontado com dados reais; nenhum arquivo persistido na pasta data/. | Decidir, junto ao orientador, entre (a) obter e tratar dados reais do INMET/NOAA/ECMWF citados na metodologia original, ou (b) adotar e justificar formalmente o uso da série sintética calibrada como proxy metodológico. Gerar e persistir os datasets bruto e processado. |
| 2. Análise Exploratória (AED) | Notebook 01 estruturado (8 seções), nenhuma célula executada. | Executar integralmente, gerar os gráficos de tendência, sazonalidade e correlação, e redigir as conclusões textuais da AED. |
| 3. Regressão Linear | Módulo pronto; notebook 02 parcialmente executado (2 de 9 células). | Concluir o treinamento, calcular e registrar MAE/MSE/R², gerar o gráfico Real vs. Predito e a análise de resíduos, e salvar o modelo (.pkl). |
| 4. Classificação (k-NN / Árvore) | Módulos prontos; notebook 03 iniciado (1 de 11 células). | Treinar os dois modelos, validar o k via validação cruzada/AUC-ROC, gerar matrizes de confusão, extrair as regras da árvore e salvar os modelos. |
| 5. Agrupamento (K-Means) | Módulo pronto; notebook 04 não executado. | Executar a seleção de k (cotovelo/silhueta), treinar o modelo final, validar com PCA 2D e documentar a interpretação científica dos perfis sazonais. |
| 6. Redes Neurais (LSTM) | Arquitetura pronta; notebook 05 não executado. | Treinar o modelo (etapa de maior custo computacional), avaliar curvas de aprendizado e métricas, e comparar o desempenho com a regressão linear (baseline). |
| 7. Dashboard | Interface completa nas 5 páginas; pasta outputs/models/ vazia. | Persistir todos os modelos treinados em outputs/models/ e validar cada página do dashboard com modelos reais (hoje exibiria avisos de “modelo não encontrado”). |
| 8. Validação Científica Consolidada | Nenhuma métrica de desempenho está documentada formalmente; nenhuma comparação entre os 5 algoritmos foi realizada. | Consolidar as métricas de todos os modelos em uma análise comparativa única – base indispensável para sustentar a Confecção de Artigos com resultados defensáveis. |

# 4. Observações sobre o Cronograma Original

O cronograma do relatório de 12/12/2025 previa a Confecção de Artigos para fevereiro, março e abril de 2026. Em junho de 2026, a pesquisa permanece nessa fase, indicando um atraso de aproximadamente dois meses em relação ao planejado. O mapeamento realizado neste relatório mostra que esse atraso está associado à etapa de execução e validação dos modelos, que ainda não foi concluída – redigir artigos científicos com resultados ainda não treinados, avaliados e validados comprometeria o rigor da pesquisa.

Observa-se também que a etapa “Coleta de Dados” do cronograma original não possuía nenhum mês alocado na tabela, o que deve ser esclarecido na atualização: a coleta foi substituída, na prática, por uma geração de dados sintéticos calibrados, conforme descrito na Seção 3 (item 1), e essa decisão precisa ser formalizada com o orientador.

Diante disso, propõe-se incluir, antes da retomada plena da Confecção de Artigos, uma fase de “Mapeamento e Diagnóstico Técnico” (que corresponde a este relatório) seguida de uma fase “Pós-Mapeamento” dedicada a executar, treinar e validar os modelos pendentes.

# 5. Cronograma Atualizado – Extensão para o 2º Semestre de 2026

A tabela a seguir apresenta o cronograma atualizado, estendendo o prazo do projeto para o segundo semestre de 2026 (junho a dezembro), de modo a acomodar a fase pós-mapeamento antes da conclusão da Confecção de Artigos, da Apresentação em Congressos e da Entrega dos Resultados:

| ETAPAS | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapeamento e Diagnóstico Técnico (Levantamento do que foi construído e do que falta para atender o escopo) | X |  |  |  |  |  |  |
| Pós-Mapeamento – Execução e Treinamento dos Modelos (Rodar os notebooks integralmente; treinar e persistir os modelos; decidir sobre dados reais x sintéticos) |  | X | X |  |  |  |  |
| Validação dos Resultados (Aplicar e documentar métricas MAE, MSE, R², matriz de confusão, AUC-ROC, silhueta/Davies-Bouldin; validar o dashboard com modelos reais) |  |  | X | X |  |  |  |
| Confecção de Artigos (Redigir e submeter artigos científicos com base nos resultados validados) |  |  |  | X | X |  |  |
| Apresentação em Congressos (Preparar apresentações e participar de eventos) |  |  |  |  | X | X | X |
| Entrega dos Resultados (Compilar e entregar o relatório final da pesquisa) |  |  |  |  |  | X | X |

# 6. Considerações Finais

O semestre avançou de forma consistente na construção da base técnica do projeto: todos os algoritmos previstos na metodologia original foram implementados como módulos de código reutilizáveis, e um dashboard interativo completo foi desenvolvido. O principal gargalo identificado não é de concepção, mas de execução: a maior parte dos notebooks ainda não foi rodada de ponta a ponta, nenhum modelo foi efetivamente treinado e persistido, e a fonte de dados (sintética vs. real) ainda precisa ser formalizada.

O cronograma atualizado reserva o período de julho a setembro de 2026 para fechar essas lacunas (fase Pós-Mapeamento e Validação dos Resultados), de modo que a Confecção de Artigos, retomada a partir de setembro, possa se apoiar em resultados efetivamente treinados, avaliados e validados – condição necessária para a qualidade científica dos artigos e para a Apresentação em Congressos e a Entrega dos Resultados, previstas para o final do segundo semestre de 2026.